## Horas
Horas trabalhadas no projeto Boleto
Atividade	Data	Início	Término	Duração
Pesquisa geração de boletos	02/12/11	19:53:00	21:05:00	01:12:00
Pesquisa geração de boletos	02/12/11	21:35:00	22:40:00	01:05:00
Configuração ferramentas	02/12/11	21:50:00	23:15:00	01:25:00
Termo de abertura	03/12/11	13:13:00	13:35:00	00:22:00
Termo de abertura	03/12/11	14:05:00	16:08:00	02:03:00
Termo de abertura	05/12/11	20:38:00	21:11:00	00:33:00
EAP com Xmind	05/12/11	21:12:00	21:38:00	00:26:00
Configuração ferramentas	05/12/11	22:38:00	23:50:00	01:12:00
Configuração ferramentas	06/12/11	19:35:00	20:54:00	01:19:00
Modelagem interface	06/12/11	21:55:00	22:45:00	00:50:00
Modelagem interface	06/12/11	21:30:00	00:10:00	02:40:00
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Tempo de trabalho:				13:07:00
Horas trabalhadas:				13,116667
Valor da hora:				R$ 20,00
Custo total:				R$ 262,33

## Orcamento
ORÇAMENTO
Item	Atividade	Horas	Valor
E1	Elaboração do Termo de Abertura.	6	R$ 120,00
E2	Configuração de ferramentas.	6	R$ 120,00
E3	Implementação do sistema.	20	R$ 400,00
E4	Testes, correções e ajustes em possíveis falhas.	10	R$ 200,00
E5	Apresentação, implantação do sistema ao cliente, correções e ajustes solicitados pelo cliente em conformidade com o escopo do projeto.	6	R$ 120,00
E6	Reapresentação do sistema ao cliente e finalização do projeto.	4	R$ 80,00
TOTAL ORÇADO:		52	R$ 1.040,00