TERMO DE ABERTURA

PROJETO
BOLETO

RESERVADO
Elaborador	E-mail	Telefone
Felipe T. S. De Andrade	felipethomas.icm@hotmail.com	8816.7857

Este documento é obrigatório na metodologia de gerenciamento de projetos e tem por objetivo autorizar o inicio do projeto.

# OBJETIVOS DO PROJETO
Este projeto tem por objetivo desenvolver um sistema que realize o cadastro de clientes, manutenção dos mesmos (CRUD), cadastro de vendas, manutenção das vendas (CRUD) e faça a geração dos boletos da venda realizada ao cliente.

# JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Este projeto foi idealizado para suprir as necessidades cotidianas de uma ótica, pois a mesma necessita gerar boletos para que o cliente realize o pagamento da compra realizada.

# BENEFÍCIOS DO PROJETO
Com o sistema de geração de boletos:

- a ótica terá maior controle dos pagamento de suas vendas, pois a atual forma, que é de carnê, deixa esse controle bastante difícil de ser realizado por não oferecer um mecanismo computacional capaz de informar se a venda foi paga ou não que o sistema de boletos oferece (não o sistema deste projeto, mas um sistema oferecido pelo banco financeiro);
- haverá maior comodidade para o cliente, pois não precisa ir até a ótica para realizar o pagamento, podendo pagá-lo em qualquer banco, casa lotérica, terminais de autoatendimento ou internet banking;
- a ótica diminuirá custos financeiros, pois não terá deslocamento para realizar a cobrança e poderá diminuir a utilização de cartões de créditos que cobram taxas mais altas pelo serviço prestado;
- a ótica diminuirá custos com tempo, pois não terá deslocamento para realizar a cobrança;
- a ótica aumentará a disponibilidade de tempo para vendas, pois não terá que se deslocar para realizar a cobrança;

# ESCOPO DO PROJETO
Data de início: 02/12/2011
Data de término: 15/01/2012

ITEM	PRINCIPAIS FASES
E1	Elaboração do Termo de Abertura, incluindo escopo, cronograma, orçamento e riscos.
E2	Configuração de ferramentas no uso do desenvolvimento do sistema, também chamado de preparação de ambiente com pesquisa sobre melhores ferramentas a serem utilizadas pelo time de desenvolvimento do sistema.
E3	Implementação do sistema com criação de telas, códigos fontes e estrutura de banco de dados para o armazenamento dos dados.
E4	Testes, verificações das funcionalidades e requisitos do sistema, correções e ajustes em possíveis falhas.
E5	Apresentação, implantação do sistema ao cliente, treinamento, correções e ajustes solicitados pelo cliente em conformidade com o escopo do projeto.
E6	Reapresentação do sistema ao cliente e finalização do projeto.

Visualizar com o software Xmind.

# FORA DO ESCOPO

O projeto não é responsável por:

- Aquisição de máquinas;
- Manutenção de máquinas;
- Manutenção de rede;
- Instalação de sistemas operacionais;
- Licenciamento de softwares;

# CRONOGRAMA DO PROJETO

ITEM	MARCOS DO PROJETO (EVENTOS SIGNIFICATIVOS)	DATAS
C1	Início da elaboração do Termo de Abertura, incluindo escopo.	02/12/2011 a 03/12/2011
C2	Pesquisa sobre ferramentas ainda não utilizadas pelo time de desenvolvimento do sistema.	03/12/2011 a 04/12/2011
C3	Entrar em contato com o cliente para esclarecimentos sobre o projeto.	05/12/2011
C4	Elaboração do cronograma, orçamento e riscos.	05/12/2011 a 07/12/2011
C5	Configuração de ferramentas no uso do desenvolvimento do sistema, também chamado de preparação de ambiente.	08/12/2011
C6	Design de telas do sistema.	09/12/2011
C7	Modelagem de classes do sistema.	12/12/2011
C8	Modelagem do banco de dados.	13/12/2011
C9	Implementação do sistema, incluindo testes unitários e/ou de integração.	14/12/2011 a 23/12/2011
C10	Testes e verificações das funcionalidades e requisitos do sistema.	27/12/2011
C11	Correções e ajustes em possíveis falhas.	28/12/2011 a 06/01/2012
C12	Apresentação e implantação do sistema ao cliente.	09/01/2012
C13	Correções e ajustes solicitados pelo cliente em conformidade com o escopo do projeto.	10/01/2012 a 13/01/2012
C14	Reapresentação do sistema ao cliente.	14/01/2012
C15	Finalização do projeto.	15/01/2012

Visualizar com o software Project.

# ORÇAMENTO DO PROJETO

ITEM	NOME DO ITEM	VALOR ORÇADO (R$)
E1	Elaboração do Termo de Abertura.	R$ 120,00
E2	Configuração de ferramentas.	R$ 120,00
E3	Implementação do sistema.	R$ 400,00
E4	Testes, correções e ajustes em possíveis falhas.	R$ 200,00
E5	Apresentação, implantação do sistema ao cliente, correções e ajustes solicitados pelo cliente em conformidade com o escopo do projeto.	R$ 120,00
E6	Reapresentação do sistema ao cliente e finalização do projeto.	R$ 80,00

Visualizar planilha detalhada.

# AUTORIDADE DO PROJETO

## Gerente do Projeto
Felipe Thomas Soares de Andrade.

## Autorização
“Delego ao gerente do projeto a autoridade necessária para garantir o sucesso do projeto incluindo poder para monitorar e controlar recursos designados, delegar atividades e cobrar resultados, mantendo-me informado periodicamente do andamento do projeto por meio de relatórios adequados”.

# EQUIPE DO PROJETO
NOME	CARGO	AREA
Felipe T. S. de Andrade	Desenvolvedor	Desenvolvimento

# PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
NOME	CARGO	AREA
Felipe T. S. de Andrade	Desenvolvedor	Desenvolvimento
Alex	Cliente	Comercial

# PREMISSAS E RISCOS

- O banco (instituição financeira) aprovará a utilização de boletos pelo cliente;
- A aprovação mencionada no item anterior ocorrerá antes do término do projeto;

# RESTRIÇÕES

O modo de impressão utilizado não pode ser do tipo “matricial”, deve ser do tipo “jato de tinta” ou “laser”;

APROVAÇÃO
Data	Patrocinador	Assinatura